共同販促キャンペーンのご提案

レイクショア 御中　スプリングアウトドア 2026 企画書

本資料の位置付け 本ファイルは、文書要約、提案内容のレビュー、提案書アシスタントの動作確認に使用します。記載内容はすべて架空のものです。

1. ご提案の概要

このたび弊社 ノースウィンド アウトフィッターズ より、貴社との共同販促キャンペーン（スプリングアウトドア、実施期間 4 週間）をご提案申し上げます。軽量ジャケット、トレイルパンツ、ファミリー向けハイキング小物を対象商品とし、貴社サイトのトップページ、会員向けメール、SNS広告、選定店舗のエンド什器にて展開いたします。

2. 本企画の狙い

アクティブに過ごすファミリー層および週末のアウトドア需要層に対し、スプリングアウトドア の認知度を高める

専門的な性能訴求ではなく、実用性とご家族での使いやすさを軸に訴求する

店舗、会員向けメール、SNS広告、トップページ掲載の各接点で購買につなげる

サンプル、トークスクリプト、商品の組み合わせ提案により、店舗スタッフの販売準備を支援する

3. 貴社へのお願い事項

| 依頼事項 | 内容 | ご判断いただきたい点 |
| --- | --- | --- |
| トップページ掲載 | 発売週における スプリングアウトドア 枠での弊社主力商品の掲載 | 可否のご判断、または在庫確定までのご保留 |
| 会員向けメールへの掲載 | 実施期間 4 週間のうち、会員向けメール 2 回への掲載 | 配信日および配信対象の確定 |
| 店頭販促物 | スプリングアウトドア のエンド什器を設置する重点 40 店舗での専用販促物の設置 | 対象店舗、制作期限、承認ご担当者の確定 |
| 競合商品の掲載制限 | 発売週において、同一枠内で競合する機能性アウターブランドを掲載しないこと | マーケティング部・商品企画部でのご承認が必要 |

4. 弊社にて対応する事項

| 対応事項 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 販促素材の提供 | 商品写真および SNS 向けショート動画 3 本 | 最終データのご提供は 3 月 22 日を予定 |
| 研修用サンプルの提供 | 店舗スタッフ研修用の商品サンプル（数量限定） | 数量および納品時期は調整中 |
| 販促費の負担 | 実施期間中の SNS 広告費のうち 35% を弊社にて負担 | 確定前に法務確認が必要 |
| 卸価格の引き下げ | 実施期間中、対象商品の卸価格を 10% 引き下げ | SKU 単位の条件は未提示 |

5. スケジュールと前提条件

| 項目 | 期日 | 担当 | 想定されるリスク |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品供給数の確定 | 3 月 15 日 | ノースウィンド | ジャケット 2 色について在庫が限られる可能性 |
| 販促素材の完成 | 3 月 22 日 | ノースウィンド | 素材の遅延により、SNS 広告およびメールの制作に影響 |
| 店頭販促物の承認 | 3 月 29 日 | 貴社マーケティング部・店舗運営部 | 店舗での準備期間の確保が必要 |
| 店舗スタッフ研修の完了 | 4 月 5 日 | 貴社店舗運営部 | 研修用サンプルとトークスクリプトの発売前納品が前提 |

6. 現時点の未確定事項

SKU 単位の在庫確保数が未確定

販促費負担の条件について法務確認が未了

効果測定の方法が未確定

トップページ独占掲載のご依頼が、他の販売施策と競合する可能性

ジャケット 2 色の在庫制約があるため、販促を強めた場合に品切れによる顧客対応が発生する可能性

7. 打ち合わせでの確認事項

エリア別・チャネル別に、確保可能な SKU とカラーの範囲

研修用サンプルの数量と納品時期

トップページ独占掲載に対して弊社が想定する条件

メール、SNS 広告、トップページ、店頭什器を通じた効果測定の方法

販促費負担および卸価格変更の確定に必要な承認手続き

8. 次のステップ

まずは 30 分程度の打ち合わせの場を設けたい。ただし、在庫、販促費負担の条件、店頭販促物の期限、研修用サンプル、効果測定の担当が確定するまでは、トップページ独占掲載および最終的な掲載内容の確定は見送るものとする。